## 工作表1
平台进度管理
端口 | 部门 | 实施人员 | 模块 | 细分 | 完结百分比 | 计划完结时间 | 实际完结时间 | 备注 | 测试验收人 | 计划测试验收时间 | 实际验收时间 | 验收问题 | 修改时间 | 再次确认时间 | 100%完成为蓝色 | 80%未按计划完成红色，且必须说明原因
iOS-UI | iOS部门 | 温佳琪/谷志强 | 登录/注册 | 注册 | 100% | 4.4 |  |  | 刘瑞麟
|  |  |  | 忘记密码 | 100% | 4.4
|  |  |  | 我已阅读同意 | 100% | 4.4
|  |  | 消息 | 系统消息 | 100% | 4.4
|  |  |  | 工作消息 | 100% | 4.4
|  |  | 房源 | banner | 100% | 4.4
|  |  |  | 项目详情 | 100% | 4.4
|  |  |  | 图片相册 | 0% | 4.8
|  |  |  | 项目基础信息 | 100% | 4.4
|  |  |  | 项目动态 | 100% | 4.4
|  |  |  | 楼栋详情 | 100% | 4.4
|  |  |  | 户型详情 | 0% | 4.8
|  |  |  | 客户在项目上的状态 | 100% | 4.4
|  |  |  | 佣金 | 0% | 4.9
|  |  |  | 分析 | 0% | 4.9
|  |  |  | 选择项目后推荐客户 | 100% | 4.4
|  |  | 客源 | 添加客户 | 100% | 4.4
|  |  |  | 客户详情 | 100% | 4.4
|  |  |  | 客户状态信息 | 100% | 4.4
|  |  |  | 跟进记录 | 100% | 4.4
|  |  |  | 匹配项目 | 100% | 4.4
|  |  |  | 已推荐项目状态 | 0% | 4.9
|  |  | 工作 | 推荐 | 0% | 4.9
|  |  |  | 申诉 | 0% | 4.9
|  |  |  | 接收的客户（待确认） | 0% | 4.1
|  |  |  | 到访判断 | 0% | 4.1
|  |  |  | 有效 | 0% | 4.1
|  |  |  | 扫描 | 0% | 4.1
|  |  |  | 打印 | 0% | 4.1
|  |  |  | 无效 | 0% | 4.1
|  |  | 我的 | 账户信息 | 0% | 4.8
|  |  |  | 公司认证 | 100% | 4.4
|  |  |  | 工作经历 | 100% | 4.4
|  |  |  | 我的佣金 | 100% | 4.4
|  |  |  | 订阅列表 | 100% | 4.4
|  |  |  | 关于我们 | 0% | 4.8
Android-UI | Android部门 | 黄怡 | 登录/注册 | 注册 |  | 4.8
|  |  |  | 忘记密码 |  | 4.8
|  |  |  | 我已阅读同意 |  | 4.8
|  |  | 消息 | 系统消息 |  | 4.1
|  |  |  | 工作消息 |  | 4.1
|  |  | 房源 | banner |  | 4.11
|  |  |  | 项目详情 |  | 4.11
|  |  |  | 图片相册 |  | 4.12
|  |  |  | 项目基础信息 |  | 4.11
|  |  |  | 项目动态 |  | 4.11
|  |  |  | 楼栋详情 |  | 4.12
|  |  |  | 户型详情 |  | 4.13
|  |  |  | 客户在项目上的状态 |  | 4.13
|  |  |  | 佣金 |  | 4.16
|  |  |  | 分析 |  | 4.16
|  |  |  | 选择项目后推荐客户 |  | 4.16
|  |  | 客源 | 添加客户 |  | 4.17
|  |  |  | 客户详情 |  | 4.17
|  |  |  | 客户状态信息 |  | 4.17
|  |  |  | 跟进记录 |  | 4.18
|  |  |  | 匹配项目 |  | 4.18
|  |  |  | 已推荐项目状态 |  | 4.18
|  |  | 工作 | 推荐 |  | 4.19
|  |  |  | 申诉 |  | 4.19
|  |  |  | 接收的客户（待确认） |  | 4.19
|  |  |  | 到访判断 |  | 4.2
|  |  |  | 有效 |  | 4.2
|  |  |  | 扫描 |  | 4.2
|  |  |  | 打印 |  | 4.2
|  |  |  | 无效 |  | 4.2
|  |  | 我的 | 账户信息 |  | 4.23
|  |  |  | 公司认证 |  | 4.23
|  |  |  | 工作经历 |  | 4.23
|  |  |  | 我的佣金 |  | 4.24
|  |  |  | 订阅列表 |  | 4.23
|  |  |  | 关于我们 |  | 4.23
iOS-接口 | iOS部门 | 温佳琪/谷志强 | 登录/注册 | 注册 |  | 4.11
|  |  |  | 忘记密码 |  | 4.11
|  |  |  | 我已阅读同意 |  | 4.11
|  |  | 消息 | 系统消息 |  | 4.12
|  |  |  | 工作消息 |  | 4.13
|  |  | 房源 | banner |  | 4.16
|  |  |  | 项目详情 |  | 4.16
|  |  |  | 图片相册 |  | 4.16
|  |  |  | 项目基础信息 |  | 4.16
|  |  |  | 项目动态 |  | 4.16
|  |  |  | 楼栋详情 |  | 4.16
|  |  |  | 户型详情 |  | 4.17
|  |  |  | 客户在项目上的状态 |  | 4.17
|  |  |  | 佣金 |  | 4.17
|  |  |  | 分析 |  | 4.17
|  |  |  | 选择项目后推荐客户 |  | 4.17
|  |  | 客源 | 添加客户 |  | 4.18
|  |  |  | 客户详情 |  | 4.18
|  |  |  | 客户状态信息 |  | 4.18
|  |  |  | 跟进记录 |  | 4.18
|  |  |  | 匹配项目 |  | 4.18
|  |  |  | 已推荐项目状态 |  | 4.18
|  |  | 工作 | 推荐 |  | 4.19
|  |  |  | 申诉 |  | 4.19
|  |  |  | 接收的客户（待确认） |  | 4.19
|  |  |  | 到访判断 |  | 4.19
|  |  |  | 有效 |  | 4.19
|  |  |  | 扫描 |  | 4.19
|  |  |  | 打印 |  | 4.19
|  |  |  | 无效 |  | 4.19
|  |  | 我的 | 账户信息 |  | 4.2
|  |  |  | 公司认证 |  | 4.2
|  |  |  | 工作经历 |  | 4.2
|  |  |  | 我的佣金 |  | 4.23
|  |  |  | 订阅列表 |  | 4.2
|  |  |  | 关于我们 |  | 4.2
Android-UI | Android部门 | 黄怡 | 登录/注册 | 注册 |  | 4.24
|  |  |  | 忘记密码 |  | 4.24
|  |  |  | 我已阅读同意 |  | 4.24
|  |  | 消息 | 系统消息 |  | 4.25
|  |  |  | 工作消息 |  | 4.26
|  |  | 房源 | banner |  | 4.27
|  |  |  | 项目详情 |  | 4.27
|  |  |  | 图片相册 |  | 4.28
|  |  |  | 项目基础信息 |  | 4.27
|  |  |  | 项目动态 |  | 4.27
|  |  |  | 楼栋详情 |  | 4.27
|  |  |  | 户型详情 |  | 4.28
|  |  |  | 客户在项目上的状态 |  | 4.28
|  |  |  | 佣金 |  | 5.2
|  |  |  | 分析 |  | 5.2
|  |  |  | 选择项目后推荐客户 |  | 5.2
|  |  | 客源 | 添加客户 |  | 5.3
|  |  |  | 客户详情 |  | 5.3
|  |  |  | 客户状态信息 |  | 5.3
|  |  |  | 跟进记录 |  | 5.4
|  |  |  | 匹配项目 |  | 5.4
|  |  |  | 已推荐项目状态 |  | 5.7
|  |  | 工作 | 推荐 |  | 5.7
|  |  |  | 申诉 |  | 5.7
|  |  |  | 接收的客户（待确认） |  | 5.8
|  |  |  | 到访判断 |  | 5.8
|  |  |  | 有效 |  | 5.8
|  |  |  | 扫描 |  | 5.8
|  |  |  | 打印 |  | 5.8
|  |  |  | 无效 |  | 5.8
|  |  | 我的 | 账户信息 |  | 5.9
|  |  |  | 公司认证 |  | 5.9
|  |  |  | 工作经历 |  | 5.9
|  |  |  | 我的佣金 |  | 5.14
|  |  |  | 订阅列表 |  | 5.11
|  |  |  | 关于我们 |  | 5.1
项目后台
后台-UI | 前端部门 | 吕瞳 | 登录注册 | 登陆 | 100% | 4.4
|  |  |  | 忘记密码 | 100% | 4.4
|  |  | 楼盘信息 | 总平图 |  | 4.8
|  |  |  | 项目图片 |  | 4.8
|  |  |  | 户型信息 |  | 4.8
|  |  |  | 项目分析 |  | 4.8
|  |  |  | 动态列表 |  | 4.8
一体机
|  |  | 结佣规则 | 新增判断规则 |  | 4.9
|  |  |  | 渠道分销规则 |  | 4.9
|  |  |  | 终止 |  | 4.9
|  |  |  | 全民经纪人规则 |  | 4.9
|  |  | 客户管理（数据从云算来还是客户端来） | 全部 |  | 4.1
|  |  |  | 待确认 |  | 4.1
|  |  |  | 有效 |  | 4.1
|  |  |  | 无效 |  | 4.1
|  |  |  | 成交 |  | 4.1
|  |  |  | 待确认查看 |  | 4.11
|  |  |  | 查看有效 |  | 5.11
|  |  |  | 查看无效 |  | 6.11
|  |  |  | 成交 |  | 7.11
|  |  |  | 到访待跟进 |  | 8.11
|  |  | 佣金管理 | 公司佣金列表 |  | 4.12
|  |  |  | 全民经纪人申请 |  | 4.13
|  |  | 经纪人管理 |  |  | 4.13
项目后台
后台-数据对接 | 前端部门 | 吕瞳 | 登录注册 | 登陆 | 100% | 4.4
|  |  |  | 忘记密码 | 100% | 4.4
|  |  | 楼盘信息 | 总平图 |  | 4.16
|  |  |  | 项目图片 |  | 4.16
|  |  |  | 户型信息 |  | 4.16
|  |  |  | 项目分析 |  | 4.16
|  |  |  | 动态列表 |  | 4.16
一体机
|  |  | 结佣规则 | 新增判断规则 |  | 4.17
|  |  |  | 渠道分销规则 |  | 4.17
|  |  |  | 终止 |  | 4.17
|  |  |  | 全民经纪人规则 |  | 4.17
|  |  | 客户管理 | 全部 |  | 4.18
|  |  |  | 待确认 |  | 4.18
|  |  |  | 有效 |  | 4.18
|  |  |  | 无效 |  | 4.18
|  |  |  | 成交 |  | 4.18
|  |  |  | 待确认查看 |  | 4.19
|  |  |  | 查看有效 |  | 4.19
|  |  |  | 查看无效 |  | 4.19
|  |  |  | 成交 |  | 4.19
|  |  |  | 到访待跟进 |  | 4.19
|  |  | 佣金管理 | 公司佣金列表 |  | 4.2
|  |  |  | 全民经纪人申请 |  | 4.2
|  |  | 经纪人管理 |  |  | 4.2
公司后台
后台-UI | 前端部门 | 吕瞳 | 登录注册 | 登录 |  | 4.23
|  |  |  | 注册 |  | 4.23
|  |  | 项目管理（开发商） |  |  | 4.23
|  |  | 项目管理（渠道） |  |  | 4.23
|  |  | 结佣规则 | 佣金管理 |  | 4.24
|  |  |  | 规则设置 |  | 4.25
|  |  | 员工管理 | 审核管理 |  | 4.26
|  |  |  | 经纪人维护 |  | 4.25
|  |  | 客户管理 |  |  | 4.26
|  |  | 基础信息 |  |  | 4.26
公司后台
后台-数据对接 | 前端部门 | 吕瞳 | 登录注册 | 登录 |  | 4.27
|  |  |  | 注册 |  | 4.27
|  |  | 项目管理（开发商） |  |  | 4.27
|  |  | 项目管理（渠道） |  |  | 4.28
|  |  | 结佣规则 | 佣金管理 |  | 4.28
|  |  |  | 规则设置 |  | 4.28
|  |  | 员工管理 | 审核管理 |  | 4.28
|  |  |  | 经纪人维护 |  | 5.2
|  |  | 客户管理 |  |  | 5.2
|  |  | 基础信息 |  |  | 5.2
平台后台
后台-UI | 前端部门 | 吕瞳 | 登录 |  |  | 5.3
|  |  | 公司管理 |  |  | 5.3
|  |  | 经纪人管理 |  |  | 5.4
|  |  | 项目管理 |  |  | 5.4
|  |  | 交易管理 |  |  | 5.7
|  |  | 投诉中心 |  |  | 5.7
平台后台
后台-数据对接 | 前端部门 | 吕瞳 | 登录 |  |  | 5.8
|  |  | 公司管理 |  |  | 5.8
|  |  | 经纪人管理 |  |  | 5.9
|  |  | 项目管理 |  |  | 5.1
|  |  | 交易管理 |  |  | 5.11
|  |  | 投诉中心 |  |  | 5.14